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ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1  บทนำ
		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความ
สำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
		เทศบาลตำบลควนโดน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย ในช่วง ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑ - ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 5797 ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลควนโดน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความชัดเจนมากขึ้น

          	1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
		1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
		2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
		3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
		3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
		3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
		3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
	
	1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ ข้อ 27 กำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามรายละเอียด ดังนี้
		ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
			1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
			2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
		ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
		การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น



	การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
			ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)
			ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
		ส่วนที่ 1 บทนำ
			1) บทนำ
			2)วัตถุประสงค์ของแผนงาน
			3)ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
			4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
		ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
			1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แบบ ผด. 01
			2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02
			3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผด.02/1
	1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลควนโดน
		6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างถูกต้อง














ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

















ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

	องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้
	2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
		แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
		การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
	การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
	2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
		แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
		2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.02/1
		แบบ ผด.02/1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์และแผนงาน โดยมีลำดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง









	แบบ ผด. 01
	
	

	บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
	
	

	แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	
	

	เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ
	
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	แผนงานเคหะและชุมชน  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานไฟฟ้าถนน
	1
	1.41
	750,000
	4.79
	กองช่าง
	
	

	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	2
	2.82
	883,000
	5.64
	กองช่าง
	
	

	รวม
	3
	4.23
	1,633,000
	10.44
	 
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	แผนงานบริหารงานทั่วไป  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานบริหารทั่วไป
	2
	2.82
	60,000
	0.38
	สำนักปลัดเทศบาล
	
	

	แผนงานการการศึกษา 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(อุดหนุน)
	2
	2.82
	992,000
	6.34
	กองการศึกษา
	
	

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	4
	5.63
	924,880
	5.91
	กองการศึกษา
	
	

	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
	1
	1.41
	30,000
	0.19
	กองการศึกษา
	
	

	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	1
	1.41
	275,000
	1.76
	กองการศึกษา

	แผนงานสาธารณสุข  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	4
	5.63
	120,000
	0.77
	กองสาธารณสุขฯ




-
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	1
	1.41
	300,000
	1.92
	กองสวัสดิการสังคม

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	8
	11.27
	485,000
	3.10
	สำนักปลัดเทศบาล/กองสาธารณสุขฯ/กองสวัสดิการสังคม

	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานกีฬาและนันทนาการ
	2
	2.82
	450,000
	2.88
	กองการศึกษา

	แผนงานการพาณิชย์  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานตลาดสด
	1
	1.41
	20,000
	0.13
	กองสาธารณสุขฯ

	แผนงานงบกลาง  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานงบกลาง
	3
	4.23
	6,630,000
	42.38
	กองสวัสดิการสังคม

	รวม
	29
	40.85
	10,286,880
	65.76
	 

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	1
	1.41
	150,000
	0.96
	กองสวัสดิการสังคม
	
	

	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	3
	4.23
	578,000
	3.69
	กองการศึกษา
	
	

	รวม
	4
	5.63
	728,000
	4.65
	 
	
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	แผนงานเคหะและชุมชน  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
	1
	1.41
	200,000
	1.28
	กองสาธารณสุขฯ
	
	 



-
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	แผนงานเคหะและชุมชน  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานบำบัดน้ำเสีย
	2
	2.82
	40,000
	0.26
	กองสาธารณสุขฯ
	 
	

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	4
	5.63
	155,000
	0.99
	กองสาธารณสุขฯ
	
	

	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	1
	1.41
	10,000
	0.06
	กองการศึกษา
	
	

	แผนงานการเกษตร  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	2
	2.82
	40,000
	0.26
	กองสาธารณสุขฯ/สำนักปลัดเทศบาล
	
	

	รวม
	10
	14.08
	445,000
	2.84
	 
	
	

	5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
	 
	 
	 
	 
	 

	แผนงานบริหารงานทั่วไป  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานบริหารทั่วไป
	6
	8.45
	555,000
	3.55
	สำนักปลัดเทศบาล

	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
	3
	4.23
	117,000
	0.75
	สำนักปลัดเทศบาล

	งานบริหารงานคลัง
	1
	1.41
	30,000
	0.19
	กองคลัง

	แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	1
	1.41
	30,000
	0.19
	สำนักปลัดเทศบาล

	แผนงานสาธารณสุข  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
	3
	4.23
	140,000
	0.89
	กองสาธารณสุขฯ

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	2
	2.82
	60,000
	0.38
	กองสาธารณสุขฯ

	แผนงานการการศึกษา  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	2
	2.82
	110,000
	0.70
	กองการศึกษา



-
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
	2
	2.82
	40,000
	0.26
	กองสวัสดิการสังคม

	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	1
	1.41
	30,000
	0.19
	กองสวัสดิการสังคม

	แผนงานเคหะและชุมชน 
	 
	 
	 
	 
	 

	งานไฟฟ้าถนน
	1
	1.41
	1,794,000
	11.47
	กองช่าง

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	 
	 
	 
	 
	 

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	3
	4.23
	200,000
	1.28
	สำนักปลัดเทศบาล

	รวม
	25
	35.21
	2,551,000
	16.31
	 

	รวมทั้งสิ้น
	71
	100
	15,643,880
	100
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แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในโรงเรียน (อุดหนุน รร.อนุบาลควน

โดน)

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

-กิจกรรมภาษาวันละคำ

-กิจกรรมประกวดเขียนคำขวัญต่อต้านยาเสพติด

-กิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติด

20,000 โรงเรียนอนุบาลควนโดน กองการศึกษา

2 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

อนุบาลควนโดน

จัดซื้ออาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน 972,000 โรงเรียนอนุบาลควนโดน กองการศึกษา

992,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


image7.emf
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

อายุ 2 ถึง 4 ปี

เพื่อเตรียมพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายทั้งสี่

ด้านของผู้เรียน

25,000 ศพด.ทั้ง 2 แห่ง กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดนิทรรศการผลงานเด็ก

- มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการประเมิน

70,000 ศพด.ทั้ง 2 แห่ง กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

-อาหารกลางวัน

-สื่อการเรียนการสอน

จัดซื้ออาหารกลางวัน/สื่อการเรียนการสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก




863,200

268,600

ศพด.ทั้ง 2 แห่ง กองการศึกษา

4 ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริมนม 854,880 ศพด.ทั้ง 2 แห่ง 

และโรงเรียน

อนุบาลควนโดน

กองการศึกษา

924,880

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image8.emf
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศ เชิญวิทยากรมาสอนภาษามลายูให้กับเด็กนักเรียน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 ศพด.ทั้ง 2 แห่ง กองการศึกษา

30,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


image9.emf
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมศูนย์ตาดีกาในเขต

เทศบาล

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ศูนย์ตาดีกาในเขตเทศบาล โดยอุดหนุนให้ศูนย์

การศึกษาประจำมัสยิด(ตาดีกา) แห่งละ 80,000

 บาท

2. จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถของ

เยาวชน ของเด็กนักเรียนศูนย์ตาดีกา 35,000 

บาท

240,000

35,000

ศูนย์ตาดีกาในเขต

เทศบาล

มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ

ปันจอร์

กองการศึกษา

275,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image10.emf
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

3. กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้

4. กิจกรรมจัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์

5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

30,000 - ชุมชนในเขต

เทศบาล

- สนง.ทต.ควนโดน

- โรงเรียนในเขต

เทศบาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

2. กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรมสร้างสุขภาพ

3. สื่อประชาสัมพันธ์

30,000 ชุมชนในเขต

เทศบาลตำบลควน

โดน จำนวน 10 

ชุมชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อน

วัยเรียน วัยเรียน และประชาชน

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

3. กิจกรรมรณรงค์ฯ

30,000 ทต.ควนโดน และ

ชุมชนในเขตเทบาล

กองสวัสดิการ

สังคม

4 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

3. กิจกรรมรณรงค์ฯ

30,000 - สนง.ทต.ควนโดน

- 

ร้านอาหารและแผง

ลอยในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

120,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

สถานที่

ดำเนินการ


image11.emf
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ 1. อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

2. จัดกิจกรรมพบปะผู้สูงอายุทั้ง 10 ชุมชน

3. เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น

4. การดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

ตำบลควนโดน

300,000 ทต.ควนโดน และ

ชุมชนในเขตเทบาล

กองสวัสดิการ

สังคม

300,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


image12.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000 ทต.ควนโดน กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ

ของยาเสพติดแก่เยาวชนในเขตเทศบาล

2. เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตาม

นโยบายของรัฐบาล

50,000 ทต.ควนโดน และ

พื้นที่ใกล้เคียง

สำนัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

10,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการวันสตรีสากล 1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทสตรี

2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ต่าง ๆ

25,000 - ทต.ควนโดน

- ชุมชนในเขต

เทศบาล ทั้ง 10 

ชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน

วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง

1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นหลัก

2. เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนตระหนักในแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

205,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


image13.emf
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ)

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

6 โครงการสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้

แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสนับสนุนการ

ดำเนินงานด้านการพัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพใน

ชุมชนและพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เพื่อ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน

การทำกิจกรรมของกลุ่ม

150,000 - ศูนย์ฝึกอบรม

พัฒนาอาชีพ

- ชุมชนในเขต

เทศบาล

กองสวัสดิการ

สังคม

7 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์

พัฒนาครอบครัวเทศบาล

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ

2. เรียนรู้นอกสถานที่

100,000 - ทต.ควนโดน

- นอกพื้นที่

กองสวัสดิการ

สังคม

8 โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบทบาทสตรี ด้าน

สุขภาพ ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แก่กลุ่มสตรี

2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในเขตเทศบาล

3. เรียนรู้นอกสถานที่

30,000 - ทต.ควนโดน

- นอกพื้นที่

กองสวัสดิการ

สังคม

485,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image14.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการกีฬาเทศบาลตำบลควนโดน - ร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสตูลสัมพันธ์

- จัดแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ให้

ประชาชนในเขตเทศบาล (120,000 บาท)

- ส่งประชาชนและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันใน

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกีฬา 

(130,000 บาท)

- จัดกีฬาอนุบาลท้องถิ่นเกมส์ให้นักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (100,000 บาท)

350,000 - 

ตามที่เจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกำหนด

- 

เทศบาลตำบลควน

โดน

- ตามที่เจ้าภาพ

จัดการแข่งขัน

กำหนด

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

2 โครงการสันทนาการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมด้านนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยให้

เด็กในสถานศึกษา เยาวชนในเขตเทศบาลได้ทำ

กิจกรรมตามวัยและกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง

100,000 เทศบาลตำบลควน

โดน/ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

กองการศึกษา

450,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image15.emf
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

- กิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารใน

ตลาดสด

-กิจกรรม Big Cleaning)

-กิจกรรมพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ

20,000 - ทต.ควนโดน

- ตลาดสด

เทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

20,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image16.emf
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุ 5,150,000ทต.ควนโดน กองสวัสดิการ

สังคม

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้พิการ 1,450,000ทต.ควนโดน กองสวัสดิการ

สังคม

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

เอดส์

30,000 ทต.ควนโดน กองสวัสดิการ

สังคม

6,630,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


image17.emf
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนภาค

ฤดูร้อน

1. กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านยาเสพติด

 ด้านพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม ให้กับเยาวชน

และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ

2. กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

3. กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

150,000 ทต.ควนโดน 

และนอกสถานที่

กองสวัสดิการ

สังคม

150,000

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


image18.emf
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.

ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลได้

เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น

-เมาลิดกลางประจำปี (100,000 บาท)

-รอมฏอนสัมพันธ์ (68,000 บาท)

-รายาอีดิลอัฏฮา (148,000 บาท)

-เอี๊ยะติกาฟ (180,000 บาท)

-วัดพัฒนาราม (52,000 บาท)

548,000




มัสยิดดูสน

ทต.ควนโดน

ทต.ควนโดน

ทต.ควนโดน

วัดพัฒนาราม

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมวันสำคัญของชาติ

และระดับโลก

เพื่อจัดกิจกรรม,นิทรรศการ วันสำคัญของ

ประเทศไทยและวันสำคัญระดับโลกให้แก่เด็ก 

เยาวชน ประชาชน

-ต้อนรับเดือนรอมฏอน

-วันฮารีรายาอีดิ้ลอัฏฮา

-วันเมาลิด

-วันแม่แห่งชาติ

-วันชาติ ฯลฯ

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

568,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image19.emf
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

3 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- กิจกรรมจักสาน สานโคระ

- บุหงาตะลอก

- ขนมแนหรัม

- ขนมดอกจอก

- จนมโค

- ขนมเปียกซีดะ

โดย - เชิญวิทยากร

     - แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

     - การตอบคำถาม

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

578,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image20.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ

จัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

2. กิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท

3. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล

4. กิจกรรมการจัดการขยะอันตรายในชุมชน

5. กิจกรรมน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักอินทรีย์/

แก็สชีวภาพ

6. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

7. กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน

8. การสาธิต/ฐานเรียนรู้การจัดการด้านขยะมูล

ฝอย

9. การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างพื้นที่

200,000 - ชุมชนในเขต

รับผิดชอบของ

เทศบาลตำบลควนโดน

- โรงเรียนในเขต

รับผิดชอบของ

เทศบาลตำบลควนโดน

- สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

200,000

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล


image21.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการกำจัดน้ำเสียในชุมชน 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมสาธิตการจัดการน้ำเสีย(ในชุมชน/

โรงเรียน/ร้านอาหารและแผงลอย/ศาสนสถาน)

3. สื่อประชาสัมพันธ์

20,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการ

อุปโภค บริโภค

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมรณรงค์/เฝ้าระวังคุณภาพน้ำใน

ชุมชนและโรงเรียน

3. สื่อประชาสัมพันธ์

20,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

40,000

แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


image22.emf
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ  เพื่อรณรงค์ปลูกต้นไม้และรักษาความสะอาดและ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

25,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

ตำบลควนโดน

สำนัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการชุมชนร่วมใจสู่เมืองคาร์บอนต่ำ 1. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

2. กิจกรรมในประเด็น ชุมชนแห่งต้นไม้ ชุมชน

ไร้มลพิษ ชุมชนพิชิตพลังงาน และชุมชนที่มีการ

บริโภคอย่างยั่งยืนกิจกรรมในประเด็น ชุมชน

แห่งต้นไม้ ชุมชนไร้มลพิษ ชุมชนพิชิตพลังงาน 

และชุมชนที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

30,000 ชุมชนและโรงเรียนใน

เขตเทศบาลตำบลควน

โดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

3. กิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูมอบเกียรติบัตรบ้านที่

ชนะการประกวด

50,000 - ชุมชนในเขต

เทศบาลตำบลควนโดน

- สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

พลังงานทดแทน

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยี

พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน

3. กิจกรรมการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

155,000

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

งบประมาณ 

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม


image23.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการพัฒนากุโบร์ เพื่อพัฒนาสุสานในพื้นที่ให้ร่มรื่น และสะอาด

ตลอดปี

10,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองการศึกษา

10,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่ดำเนินการ


image24.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการคลองสวยน้ำใส 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมรณรงค์ฯ

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

20,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

ตำบลควนโดนที่มีลำ

คลองไหลผ่าน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

และร่วมใจอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน

3. การประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

5. กิจกรรมถอดบทเรียน

6. การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างพื้นที่

20,000 - โรงเรียนและชุมชน

ในเขตเทศบาลตำบล

ควนโดน

- พื้นที่สำหรับ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นอกสถานที่

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

40,000

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)


image25.emf
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการกิจกรรมข้อมูลข่าวสาร

ต่าง ๆ ของเทศบาลให้ประชาชน สังคมภายนอก

รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาล

10,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการติดตามผลการดำเนินการตรวจ

รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. เพื่อให้เทศบาลมีระบบการบริหารและการ

ตรวจรบรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ

องค์กร

2. เพื่อตอบสนองนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทำ

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

15,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล

เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ภารกิจและข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลแก่ประชาชน

200,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

225,000

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

งานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


image26.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล 1. เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

2. จัดอบรมภายใน และศึกษาดูงานนอกสถานที่

280,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

พนักงานเทศบาล

เพื่อพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

30,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการให้ความรู้ทางด้านกฏหมายแก่

ประชาชน

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายต่าง ๆ และ

สามารถไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

20,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

555,000

งานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image27.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประจำปี

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาและ

กิจกรรมที่จะดำเนินการในเขตเทศบาล

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

โครงการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

62,000 ทต.ควนโดน/

จังหวัดพัทลุง

สำนัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล และแผนพัฒนาต่าง ๆ 

2. จัดอบรม ประชุมให้แก่ตัวแทนแกนนำ 

ประชาชน คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

45,000 ชุมชนในเขต

เทศบาล

สำนัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการติดตามและประเมินผล 1. เพื่อให้เทศบาลมีเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล

2. ดำเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่าง ๆ เป็นรูปเล่ม

3. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม

และประเมินผล

10,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

117,000

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


image28.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนและ

ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาล

30,000 ทต.ควนโดน กองคลัง

30,000

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


image29.emf
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย 1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน 

โรงเรียน ชุมชน ในเขตเทศบาลรู้จักการป้องกัน

สาธารณภัยต่าง ๆ

2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยต่าง ๆ แก่

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล(วาตภัย อุทกภัย

 อุบัติเหตุ วินาศภัย และอื่น ๆ )

30,000 โรงเรียน ชุมชน

มัสยิด และ   

บันนาซ๊ะในเขต

เทศบาล

สำนัก

ปลัดเทศบาล

30,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมเพื่อการ

พัฒนากิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ให้แก่

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาล

ตำบลควนโดน

1. กิจกรรมให้ความรู้

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

3. กิจกรรมรณรงค์ฯ

30,000 ชุมชนในเขต

เทศบาล/

สำนักงาน

เทศบาลตำบล

ควนโดน 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้

มาตรการกฏหมายด้านสาธารณสุข

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธ์

กฏหมายด้านสาธารณสุข

10,000 ชุมชนในเขต

เทศบาล จำนวน

 10 ชุมชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม. 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง

พื้นที่

100,000 ชุมชนในเขต

เทศบาล จำนวน

 10 ชุมชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

140,000

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทางอาชีพครู

50,000 เทศบาลตำบล

ควนโดน

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

60,000 เทศบาลตำบล

ควนโดน

กองการศึกษา

110,000

พ.ศ. 2561

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560


image32.emf
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ

ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาล

1. กิจกรรมให้ความรู้

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์อ

3. กิจกรรมรณรงค์ฯ

50,000 ชุมชนในเขต

เทศบาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทย 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

3. กิจกรรมถอดบทเรียน

10,000 - ชุมชนในเขต

เทศบาล

- สำนักงาน

เทศบาลตำบล

ควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

60,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560


image33.emf
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กอง

สวัสดิการสังคม

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลให้ประชาชนทราบ

10,000 ทต.ควนโดน กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม

พัฒนาอาชีพ

เพื่อบริหารจัดการศูนย์ให้มีระบบอำนวยความ

สะดวกเหมาะแก่การใช้งาน

30,000 ศูนย์ฝึกอบรม

พัฒนาอาชีพ

กองสวัสดิการ

สังคม

40,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ

หน้าที่ของเทศบาล

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านสาธารณภัยใน

ชุมชน เช่น วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

30,000 ชุมชนในเขต

เทศบาล ทั้ง 10

 ชุมชน

สำนัก

ปลัดเทศบาล

30,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image35.emf
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

ชุมชนสะพานโยง

1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง

2. ส่งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบ

3. ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

คสล.2ชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 11 เมตร และ

ห้องน้ำชาย-หญิง ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 

6 เมตร 

4. ตรวจรับงานจ้างและเบิกเงิน

1,794,000 ชุมชนสะพานโยง กองช่าง

1,794,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


image36.emf
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล

2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับ

ประชาชน

80,000 ชุมชนในเขต

เทศบาล

สำนัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการวันเทศบาล และวันกรรมการ

ชุมชน

1. เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเทศบาล

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผ็บริหาร

บุคลากรของเทศบาลและกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาล

20,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชุมชน

2. เพื่อวางแนวทางในการวางแผนการพัฒนา

ชุมชน

3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

คณะกรรมการชุมชน

100,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

200,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ


image37.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1 เก้าอี้สำนักงาน  จำนวน  2  ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน 7,000 สำนักปลัดเทศบาล สำนัก

ปลัดเทศบาล

2 เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน 20,000 สำนักปลัดเทศบาล สำนัก

ปลัดเทศบาล

3 โต๊ะหมู่บูชา  จำนวน  1  ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน 8,500 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน 26,000 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

61,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น


image38.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1 เครื่องอัดเสียง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน 4,500 ทต.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

 

4,500

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


image39.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1 เครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวน  3  เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน 8,400 กองคลัง กองคลัง  

8,400

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


image40.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

72,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา  

72,000

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


image41.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน และแก้ปัญหาให้กับ

ประชาชน

11,000 ทต.ควนโดน กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 

11,000

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


image42.emf
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 22,000 ทต.ควนโดน กองช่าง  

22,000

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานเคหะและชมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน                                                                

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการขยายเขตระบบท่อส่ง

น้ำประปาชุมชนควนโดนใน

1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง

2. ส่งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบ

3. ดำเนินการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา

ชุมชนควนโดนใน

4. ตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงิน

750,000 ชุมชน

ควนโดนใน/

ชุมชนตลาดควน

โดน/ชุมชนควน

ดินแดง

กองช่าง

750,000  

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

สายถนนเทศบาล 1

1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง

2. ส่งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบ

3. ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย

ถนนเทศบาล 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 

กว้างภายในเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.05 เมตร

 ยาว 235 เมตร 

4. ตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงิน

883,000 ชุมชนดินทรุด-

เบาะเต หมู่ที่ 6 

ตำบลย่านซื่อ 

อำเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล

กองช่าง

                                                         โครงการระบบระบายน้ำ พร้อมอาคาร

ประกอบ จำนวน 4 จุด และกิจกรรม

สะพานรถยนต์ 1 แห่ง

1. อาคารป้องกันตลิ่ง ชนิดกล่อง Mattress, 

Gbaion แบบสโลป ความยาว 240 เมตร

2. อาคารป้องกันตลิ่ง ชนิดกล่อง Mattress, 

Gbaion แบบสโลป ความยาว 168 เมตร

3. อาคารป้องกันตลิ่ง ชนิดกล่อง Mattress, 

Gbaion แบบสโลป ความยาว 50 เมตร

4. อาคารป้องกันตลิ่ง ชนิดกล่อง Mattress, 

Gbaion แบบสโลป ความยาว 40 เมตร

5. สะพานรถยนต์ 1 แห่ง ยาว 38 เมตร

- -บ้านควนโดนใน

 หมู่ที่ 1

-บ้านควนโดน

โต๊ะเหลง หมู่ที่ 4

-บ้านดูสนใน 

หมู่ที่ 6

-บ้านปากบาง 

หมู่ที่ 7 ต.ย่านซื่อ

-บ้านสะพาน

เคียนใต้ หมู่ที่ 2

สำนักงาน

ชลประทานที่ 

16

883,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครตำรวจชุมชน

1. เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน

ชุมชน

2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน

3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในชุมชน

30,000 สภ.ควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

2 เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนควนโดนวิทยา

1. เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในสถานศึกษา

2. เพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินงานยา

เสพติดร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน

30,000 โรงเรียนควนโดน

วิทยา

สำนัก

ปลัดเทศบาล

60,000

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


