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คำนำ

	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลควนโดน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด
	เทศบาลตำบลควนโดน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ส่วนที่  1  บทนำ

1.1  บทนำ
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
	เทศบาลตำบลควนโดน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลควนโดน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ตามรูปแบบที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดนทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลควนโดนขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
	เทศบาลตำบลควนโดน มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
 		
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
			1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
	2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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	3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
		3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
		3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
		3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ระเบียบกระทรวงหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
	(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
	ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลควนโดนและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน
	ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลควนโดน และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลควนโดนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เทศบาลตำบลควนโดนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
	ขั้นตอนที่ 3 การประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลควนโดนได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
	2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
	3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
	5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลควนโดน
	6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
		องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้
		2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ
		การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
		การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อย (100) เสมอ
		2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
			แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
		2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)
			แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4 80 3,487,300         93.31 กองช่าง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  1 20 250,000            6.69 กองช่าง

รวม 5 8.62 3,737,300        37.66

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 1 4 30,000              0.72 สำนักปลัดเทศบาล

2.2 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9 36 2,948,200         70.65 กองการศึกษา

2.3 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 4 16 380,000            9.11 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1 4 80,000              1.92 กองสวัสดิการสังคม

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 7 28 360,000            8.63 กองสวัสดิการสังคม/

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/

สำนักปลัดเทศบาล

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 1 4 70,000              1.68 กองการศึกษา

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 4 275,000            6.59 กองการศึกษา

2.8 แผนงานพาณิชย์  งานตลาดสด 1 4 30,000              0.72 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม 25 43.10 4,173,200        42.05

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1 50 80,000              40 กองสวัสดิการสังคม

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 50 120,000            60 กองการศึกษา

รวม 2 3.45 200,000          2.015

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 11.11 100,000            23.26 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย 2 22.22 40,000              9.30 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3 33.33 120,000            27.91 สำนักปลัดเทศบาล/

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 3 33.33 170,000            39.53 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/




กองช่าง

รวม 9 15.52 430,000          4.33

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 5 29.41 470,000            33.98 สำนักปลัดเทศบาล

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  1 5.88 47,980              3.47 สำนักปลัดเทศบาล

5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  1 5.88 10,000              0.72 กองคลัง

5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  1 5.88 30,000              2.17 สำนักปลัดเทศบาล

5.5 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1 5.88 20,000              1.45 กองการศึกษา

5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1 5.88 5,000               0.36 กองสวัสดิการสังคม

5.7 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3 17.65 150,000            10.85 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.8 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2 11.76 250,000            18.08 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1 5.88 50,000              3.62 สำนักปลัดเทศบาล

5.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1 5.88 350,000            25.31 กองช่าง

รวม 17 29.31 1,382,980        13.94

รวมทั้งสิ้น 58 100 9,923,480        100
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล.ถนนเทศบาล 4

1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง

2. ส่งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบ

3. ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

ถนนเทศบาล 4 ชุมชนหลวงนา โดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาด

กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 266 เมตร 

4. ตรวจรับพัสดุและเบิกเงิน

1,339,000 ชุมชนหลวงนา หมู่ที่

 5 ตำบลย่านซื่อ 

อำเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล.ถนนเทศบาล 9 ซอย 2

1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง

2. ส่งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบ

3. ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

ถนนเทศบาล 9 ซอย 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 

0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 เมตร 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 104 เมตร 

4. ตรวจรับพัสดุและเบิกเงิน

500,700 ชุมชนตลาดควนโดน

 หมู่ที่ 1 ตำบลควน

โดน อำเภอควนโดน

 จังหวัดสตูล

กองช่าง

1,839,700

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

จำนวนบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

Ēïïǰǰñé�ǰ��
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3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

คสล.ถนนพัฒนาวิถี ซอย 1

1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง

2. ส่งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบ

3. ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

ถนนพัฒนาวิถี ซอย 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 

0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.33 เมตร ความยาว

รวมไม่น้อยกว่า 165 เมตร 

4. ตรวจรับพัสดุและเบิกเงิน

627,800 ชุมชนตลาดควน

โดนหมู่ที่ 1 ตำบล

ควนโดน อำเภอควน

โดน จังหวัดสตูล

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

 สายถนนเทศบาล 5

1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง

2. ส่งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบ

3. ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

สายถนนเทศบาล 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 235 เมตร

4. ตรวจรับพัสดุและเบิกเงิน

1,019,800 ชุมชนปันจอร์ หมู่ที่

 6 ตำบลย่านซื่อ 

อำเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล

กองช่าง

รวม 4 5,327,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ

พาดสายระดับไฟฟ้าแรงต่ำในเขต

เทศบาล(เงินอุดหนุน)

1. ขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ส่วนราชการ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

 แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ

พาดสายระดับไฟฟ้าแรงต่ำในเขตเทศบาล

250,000 ภายในชุมชนเขต

เทศบาลตำบลควน

โดน อำเภอความ

โดน จังหวัดสตูล

กองช่าง

รวม 1 250,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ตำรวจชุมชน(อุดหนุน)

1. เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ในชุมชน

2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาของชุมชน

3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในชุมชน

30,000 1. สถานีตำรวจภูธร

ควนโดน

2. ชุมชนในเขตเทศบาล

สำนัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1 30,000

จำนวนบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

Ēïïǰǰñé�ǰ��
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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1 โครงการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

1. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้แก่

ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2. จัดซื้อวัสดุและเคมีภัณฑ์ใช้สำหรับป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ

100,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. นอกพื้นที่

3. โรงเรียน

4. ชุมชนในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

2. รณรงค์/จัดกิจกรรมการสร้างสุขภาพ

3. จัดทำสื่อ เอกสารความรู้การ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

50,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. นอกพื้นที่

3. โรงเรียน

4. ชุมชนในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

3. กิจกรรมตรวจร้านอาหารและแผงลอย

4. กิจกรรมรณรงค์/ประกวดร้านอาหาร 

แผงลอยตัวอย่าง

30,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ร้านอาหารและแผง

ลอย

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภายในชุมชน

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

200,000 ชุมชนในเขตเทศบาล 

ทั้ง 10 ชุมชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

รวม 4 380,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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1 โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ 1. อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ กิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ

2. จัดกิจกรรมพบปะผู้สูงอายุทั้ง 10 ชุมชน

3. เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุอายุติดเตียง 

พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้น

4. การดำเนินกิจกรรมชุมชนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลควนโดน

5. กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

80,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน และ 

10 ชุมชนในเขต

เทศบาล

กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 1 80,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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1 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน

สวัสดิการชุมชน

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชน ในด้านการพัฒนาระบบ

กองทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก

20,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

20,000 โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการสนับสนุน ฝึกอบรมให้

ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน

1. 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสนับสนุน

การดำเนินการพัฒนาส่งเสิมการมีอาชีพในชุมชน

และพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง

2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง

 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการวัสดุ  

 อุปกณณ์ต่างๆ ในการทำกิจกรรมของกลุ่ม

50,000 1. ศูนย์ฝึกอบรม

พัฒนาอาชีพ

2. ชุมชนในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

สังคม

4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.เรียนรู้นอกสถานที่

80,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. นอกสถานที่

กองสวัสดิการ

สังคม

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาลตำบลควนโดน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ

2. เรียนรู้นอกสถานที่

3. 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่สาธารณะ

10,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. นอกสถานที่

กองสวัสดิการ

สังคม

180,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3


image12.emf
ต

.

ค

.

พ

.

ย

.

ธ

.

ค

.

ม

.

ค

.

ก

.

พ

.

มี

.

ค

.

เม

.

ย

.

พ

.

ค

.

มิ

.

ย

.

ก

.

ค

.

ส

.

ค

.

ก

.

ย

.

6 โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบทบบาทสตรี 

ด้านสุขภาพ ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นแก่กลุ่มสตรี

2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในเขตเทศบาล

3. กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

80,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. นอกสถานที่

กองสวัสดิการ

สังคม

7 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชุมชน

2. เพื่อวางแนวทางในการวางแผนการ

พัฒนาชุมชน

3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

คณะกรรมการชุมชน

100,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน/สถานที่

ใกล้เคียง

สำนัก

ปลัดเทศบาล

รวม 7 360,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ
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1 โครงการกีฬาเทศบาลตำบลควนโดนกีฬาอนุบาลท้องถิ่นเกมส์/กิจกรรม 70,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด

กองการศึกษา

รวม 1 70,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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1 โครงการส่งเสริมศูนย์ตาดีกาในเขต

เทศบาล

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้คุณธรรม

จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์ตาดีกา

2. กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถของ

เยาวชน

275,000 ตาดีกาในเขตเทศบาล 

จำนวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

รวม 1 275,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

 

2.8  แผนงานพาณิชย์  งานตลาดสด
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1 โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยจาก

อาหารในตลาดสด

3. กิจกรรม Big Cleaning

4. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์ตลาด

สดน่าซื้อ

30,000 1. ตลาดสดในเขต

เทศบาล

2. ตลาดสด อบจ.

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

รวม 1 30,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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1 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน

ภาคฤดูร้อน

1. กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้

ด้านยาเสพติด ด้านพัฒนาคุณภาพ

ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ

เยาวชนและร่วมกิจกรรม

สร้างสรรค์ต่างๆ 

2. กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

3. กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

80,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดนและ

นอกสถานที่

กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 1 80,000

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

จำนวนบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

Ēïïǰǰñé�ǰ��
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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1 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลควนโดน

กิจกรรมวันฮารีรายออิดิ้ลอัฏฮา/

รอมฎอนสัมพันธ์/เมาลิดกลาง

ประจำปี ฯลฯ

120,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองการศึกษา

รวม 1 120,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3


image18.emf
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

การจัดการด้านขยะมูลฝอยใน

ชุมชน

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท

3. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล

4. กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย

ในชุมชน

5. กิจกรรมน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ย

หมักอินทรีย์/แก๊สชีวภาพ

6. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

7. กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกใน

ชุมชน

8. การสาธิต/ฐานเรียนรู้การจัดการ

ด้านขยะมูลฝอย

9. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างพื้นที่

100,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ชุมชนในเขต

เทศบาล 10 ชุมชน

3. โรงเรียนในเขต

เทศบาลตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

รวม 1 100,000

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

จำนวนบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย

ต

.

ค

.

พ

.

ย

.

ธ

.

ค

.

ม

.

ค

.

ก

.

พ

.

มี

.

ค

.

เม

.

ย

.

พ

.

ค

.

มิ

.

ย

.

ก

.

ค

.

ส

.

ค

.

ก

.

ย

.

1 โครงการกำจัดน้ำเสียในชุมชน 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมสาธิตการจัดการน้ำเสีย

ชุมชน/โรงเรียน/ร้านอาหารและแผง

ลอย/ตลาดสด/ศาสนสถาน

3. สื่อประชาสัมพันธ์

20,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ชุมชนในเขต

เทศบาลตำบลควนโดน

3. ร้านอาหารและแผง

ลอย

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมรณรงค์/เฝ้าระวังคุณภาพ

น้ำในชุมชนและโรงเรียน

3. สื่อประชาสัมพันธ์

20,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ชุมชนในเขต

เทศบาลตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

รวม 2 40,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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1 โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ

ต่าง ๆ

เพื่อรณรงค์ปลูกต้นไม้และรักษาความ

สะอาดและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เนื่องในวันสำคัญต่างๆ

20,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ชุมชนในเขต

เทศบาล 10 ชุมชน

สำนัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการชุมชนร่วมใจสู่เมืองคาร์บอนต่ำ1. กิจกรรมรณรงค์

2. กิจกรรมในประเด็น ชุมชนแห่งต้นไม้ 

ชุมชนไร้มลพิษ ชุมชนพิชิตพลังงาน และ

ชุมชนที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

50,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ชุมชนในเขต

เทศบาล 10 ชุมชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

พลังงานทดแทน

1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

3. กิจกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน

4. กิจกรรมถอดบทเรียน/จัดทำ

แผนปฏิบัติการชุมชน

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่

50,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ชุมชนในเขต

รับผิดชอบของเทศบาล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

รวม 3 120,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.4  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
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1 โครงการคลองสวยน้ำใส 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมรณรงค์

2. กิจกรรมรณรงค์ฯ

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

20,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 1. อบรมให้ความรู้

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่

3. สาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

4. กิจกรรมถอดบทเรียน

100,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ชุมชนในเขตเทศบาล

3. นอกสถานที่

กองช่าง

3 โครงการณรงค์รักษาความสะอาด

และร่วมใจอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในชุมชน

3. การประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน

5. กิจกรรมถอดบทเรียน

6. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างพื้นที่

50,000 1. สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

2. ชุมชนในเขต

เทศบาลตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

รวม 3 170,000

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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1 โครงการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล

เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ภารกิจและ

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลแก่

ประชาชน

30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล สำนัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล 1.กำหนดหลักสูตรอบรมความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานความรู้ด้าน

การบริหาร

2.กำหนดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

200,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน/

สถานที่ใกล้เคียง

สำนัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และต่อต้านการทุจริต

1.กำหนดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม

สร้างคุณธรรมจริยธรรม

2.กำหนดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้าน

คุณธรรมจริยธรรม

3.กิจกรรมคัดเลือกพนักงานดีเด่น

200,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน/

สถานที่ใกล้เคียง

สำนัก

ปลัดเทศบาล

430,000

จำนวนบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

เทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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4 โครงการให้ความรู้ทางด้านกฏหมาย

แก่ประชาชน

อบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย

ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

20,000 ทต.ควนโดน/

สถานที่ใกล้เคียง

สำนัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

 อำเภอควนโดน(อุดหนุน)

เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท.ในพื้นที่ระดับอำเภอ 

ตามระเบียบ หนังสื่อสั่งการ และข้อมูลอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน

20,000 อำเภอควนโดน สำนัก

ปลัดเทศบาล

รวม 5 470,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและ

การประชาคมท้องถิ่น

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาลและแผนอื่นๆ 

2. เพื่อจัดอบรมให้แก่ตัวแทนแกนนำ

ประชาชน คณะกรรมการต่างๆ และผู้

ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

3. เพื่อประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ

ต่างๆ

47,980 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดนและ

พื้นที่ใกล้เคียง

สำนัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1 47,980

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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1 โครงการให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

10,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน/

ชุมชนในเขตเทศบาล

กองคลัง

รวม 1 10,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย 1. พัฒนาส่งเสริมให้เยาวชน 

ประชาชนโรงเรียนในเขตเทศบาล 

รู้จักการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ 

2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย

ต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

30,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดนและ

พื้นที่ใกล้เคียง

สำนัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1 30,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3


image27.emf
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.5  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลให้ประชาชนทราบ

20,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองการศึกษา

รวม 1 20,000

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.6  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ต

.

ค

.

พ

.

ย

.

ธ

.

ค

.

ม

.

ค

.

ก

.

พ

.

มี

.

ค

.

เม

.

ย

.

พ

.

ค

.

มิ

.

ย

.

ก

.

ค

.

ส

.

ค

.

ก

.

ย

.

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

การใช้มาตรการกฏหมายด้าน

สาธารณสุข

1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้

2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์กฏหมาย

ด้านสาธารณสุข

3.ปรับปรุงกฏหมายด้านสาธารณสุขที่

เกี่ยวข้อง

20,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม.

ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน

1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้

2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างพื้นที่

100,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ(อุดหนุน)

1.กิจกรรมให้ความรู้

2.กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์

3.ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร

สาธารณสุข

30,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

รวม 3 150,000

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.7  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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1 โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทย 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้

2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์

3.กิจกรรมถอดบทเรียน

30,000 1. สำนักงาน

เทศบาลตำบลควน

โดน

2. ชุมชนทั้ง 10 

ชุมชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

(อุดหนุน)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน

สาธารณสุขมูลฐานให้กับชุมชนในเขต

เทศบาล

50,000 ชุมชนในเขต

เทศบาล ทั้ง 10 

ชุมชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

รวม 2 80,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.8  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคม

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนทราบ

5,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 1 5,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.9  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ

หน้าที่ของเทศบาล

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น

 พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

50,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

สำนัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1 50,000

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

5.10  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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1 โครงการจ้างออกแบบประมาณการ

ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่

เกินความสามารถของเทศบาล

1. ขออนุมัติดำเนินการจ้างออกแบบ

2. ส่งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบ

3. ดำเนินการจ้างออกแบบประมาณ

การค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 

4. ตรวจรับพัสดุและเบิกเงิน

350,000 สำนักงานเทศบาล

ตำบลควนโดน

กองช่าง

รวม 1 350,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ดำเนินงาน
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